## PRODUCT BACKLOG..USER STORY
FUNCIONALIDADE | PRODUCT BACKLOG | USER STORY | REUNIÕES
0 | Definição do product backlog | Eu COMO usuário, DESEJO a definição do product backlog, PARA a listagem das funcionalidades do sistema. | 02/03/2021- Kick-off-1h
0.1 | Definição do planejamento das sprints | Eu COMO usuário, DESEJO o planejamento das sprints, PARA visualizar o ciclo de desenvolvimento. | 11/03/2021- Planejamento- 1h
1 | Estruturação do banco de dados | Eu COMO usuário, DESEJO ter a relação dos dados ou informações especifícas PARA melhor estruturação do banco de dados pois assim farei manipulações/remanejamentos para finalização correta do projeto. | 12/03/2021- Planejamento-1h
1.1 | Criação das tabelas | Eu COMO usuário, DESEJO a criação das tabelas que compõem o banco de dados, PARA o armazenamento dos dados. | 16/03/2021- Backlog- 1h15
1.2 | Criação das storage procedures | Eu COMO usuário, DESEJO a criação das storage procedures que compõem o banco de dados, PARA a manipulação dos dados. | 18/03/2021- User stories- 1h
1.3 | Adição dos dados prévios | Eu COMO usuário, DESEJO a implementação dos dados em arquivo JSON fornecidos PARA o teste funcional do banco de dados. | 22/03/2021- Planning Poker da sprint 1- 1h
1.4 | Codificação do banco de dados | Eu COMO usuário, DESEJO a criação de um banco de dados, PARA o armazanamento dos dados. | 23/03/2021- Planning Poker/Divisão de Tarefas-1h
2 | Dicionário de dados | Eu COMO usuário, DESEJO a documentação do banco de dados, PARA ter fácil acesso as configurações do banco.
2.1 | Documentação das tabelas | Eu COMO usuário, DESEJO um descritivo das tabelas, PARA consulta.
2.2 | Documentação das storages procedures | Eu COMO usuário, DESEJO um descritivo das storage procedures, PARA consulta.
3 | Modelo de caso de uso | Eu COMO usuário, DESEJO uma ilustração das funcionalidades do sistema, PARA visualizá-lo como um mapa mental.
3.1 | Diagrama de caso de uso | Eu COMO usuário, DESEJO um diagrama de caso de uso, PARA visualização das funcionalidades do sistema.
3.2 | Documentação do diagrama de caso de uso | Eu COMO usuário, DESEJO a documentação do diagrama de caso de uso, PARA a definição das funcionalidades.
4 | Protótipo visual - Figma | Eu COMO usuário, DESEJO um protótipo visual, PARA ter uma prévia do produto.
4.1 | Tela Menu | Eu COMO usuário, DESEJO a prototipação da tela de menu, PARA ter acesso as funcionalidades do sistema.
4.2 | Tela de Login | Eu COMO usuário, DESEJO a prototipação da tela de login, PARA acessar o sistema.
4.3 | Tela de visualização de projeto | Eu COMO usuário, DESEJO uma prototipação da tela de visualização de projeto, PARA acessar os detalhes de cada projeto.
4.4 | Tela de filtragem e categorias | Eu COMO usuário, DESEJO uma tela de pesquisa e filtragem de categorias, PARA acessar detalhes dos dados do sistema.
5 | Conexão com banco de dados- CRUD | Eu COMO usuário, DESEJO manipular os dados registrados PARA a administração de cada projeto.
5.1 | Criação da funcionalidade- Criar (Create) | Eu COMO usuário DESEJO a funcionalidade CREATE, PARA acrescentar novos dados ao sistema.
5.2 | Criação da funcionalidade- Ler (Read) | Eu COMO usuário DESEJO a funcionalidade READ, PARA acessar os dados ao sistema.
5.3 | Criação da funcionalidade- Atualizar (Update) | Eu COMO usuário DESEJO a funcionalidade UPDATE, PARA atualizar os dados do sistema.
5.4 | Criação da funcionalidade- Deletar (Delete) | Eu COMO usuário DESEJO a funcionalidade DELETE, PARA deletar dados do sistema.
6 | GIF do protótipo - Figma | Eu COMO usuário, DESEJO um GIF do protótipo PARA proporcionar uma visualização mais próxima da realidade.
6.1 | GIF- Tela Menu | Eu COMO usuário, DESEJO um GIF da tela de menu, PARA visualização animada do menu.
6.2 | GIF- Tela de Login | Eu COMO usuário, DESEJO um GIF da tela de login, PARA visualização animada do login.
6.3 | GIF- Tela de visualização de projeto | Eu COMO usuário, DESEJO um GIF da tela de visualização de projeto, PARA visualização animada dos projetos.
6.4 | GIF- Tela de filtragem e categorias | Eu COMO usuário, DESEJO um GIF da tela de filtragem e categorias, PARA visualização animada da pesquisa.
7 | ANÁLISE DOS DADOS | Eu COMO usuário, DESEJO filtrar informações específicas PARA visualizar o andamento do projeto em tempo real.
7.1 | Quantidade por Status. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar os status atuais dos projetos, PARA auxiliar na tomada de decisão.
7.2 | Quantidade de horas por pessoa. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar as horas trabalhadas por pessoa, PARA administração de cada projeto.
7.3 | Quantidade de horas por mês. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar a quantidade de horas mensais gastas em cada projeto, PARA auxiliar na administração de tempo dedicado em cada projeto.
7.4 | Quantidade de horas por ano. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar as horas anuais gastas nos projetos, PARA sugerir tempo gasto em projetos futuros de mesmo complexidade.
7.5 | Quantidade de horas por projeto. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar a quantidade de horas por projeto, PARA obter desta forma um parâmetro em projetos futuros com perfis semelhantes.
7.6 | Porcentagem de dedicação de cada integrante da equipe por projeto. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar a porcentagem de dedicação de cada integrante da equipe, PARA obter um parâmetro na avaliação individual.
7.7 | Quantidade de tasks em aberto. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar as tasks em aberto, PARA gerenciamento das tarefas de cada projeto.
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4

## SPRINT 1
SPRINT 1 |  | PERÍODO | PRIORIZAÇÃO | COMPLEXIDADE (PLANNING POKER) | HORAS TRABALHADAS | RESPONSÁVEIS
0 | Definição do product backlog | 08/03-28/03 |  | 8 | 16 | Equipe
0.1 | Definição do planejamento das sprints |  |  | 5 | 8 | Equipe
3 | Modelo de caso de uso |  |  | 8 | 16 | Equipe
3.1 | Diagrama de caso de uso |  |  | 2 | 4 | Equipe
3.2 | Documentação do diagrama de caso de uso |  |  | 5 | 8 | Leonardo
4 | Protótipo visual - Figma |  |  | 13 | 40 | Matheus, Sarah, Daniela, Patrícia
4.1 | Tela Menu |  |  |  |  | Matheus, Sarah, Daniela, Patrícia
4.2 | Tela de Login |  |  |  |  | Matheus, Sarah, Daniela, Patrícia
4.3 | Tela de visualização de projeto |  |  |  |  | Matheus, Sarah, Daniela, Patrícia
4.4 | Tela de filtragem e categorias |  |  |  |  | Matheus, Sarah, Daniela, Patrícia
6 | GIF do protótipo - Figma |  |  | 3 | 6 | Patrícia, Laroy
6.1 | GIF- Tela Menu |  |  | 3 | 6 | Patrícia, Laroy
6.2 | GIF- Tela de Login |  |  | 3 | 6 | Patrícia, Laroy
6.3 | GIF- Tela de visualização de projeto |  |  | 3 | 6 | Patrícia, Laroy
6.4 | GIF- Tela de filtragem e categorias |  |  | 3 | 6 | Patrícia, Laroy
| GITHUB - organização |  |  |  |  | Letícia e Guilherme
| CARD |  |  |  |  | Letícia
| Gráfico Burndown (Colocar reuniões, organização do GitHub etc.) |  |  |  |  | Thiago e Leonardo
| Excel de Gerenciamento do projeto |  |  |  |  | Thiago e Leonardo

## SPRINT 2
FUNCIONALIDADE | PRODUCT BACKLOG | USER STORY | PERÍODO | PRIORIZAÇÃO | COMPLEXIDADE (PLANNING POKER) | HORAS TRABALHADAS | RESPONSÁVEIS
1 | Estruturação do banco de dados | Eu COMO usuário, DESEJO ter a relação dos dados ou informações especifícas PARA melhor estruturação do banco de dados pois assim farei manipulações/remanejamentos para finalização correta do projeto. | 29/03/2021- 18/04/2021
1.1 | Criação das tabelas | Eu COMO usuário, DESEJO a criação das tabelas que compõem o banco de dados, PARA o armazenamento dos dados.
1.2 | Criação das storage procedures | Eu COMO usuário, DESEJO a criação das storage procedures que compõem o banco de dados, PARA a manipulação dos dados.
1.3 | Adição dos dados prévios | Eu COMO usuário, DESEJO a implementação dos dados em arquivo JSON fornecidos PARA o teste funcional do banco de dados.
1.4 | Codificação do banco de dados | Eu COMO usuário, DESEJO a criação de um banco de dados, PARA o armazanamento dos dados.
7 | ANÁLISE DOS DADOS | Eu COMO usuário, DESEJO filtrar informações específicas PARA visualizar o andamento do projeto em tempo real.
7.1 | Quantidade por Status. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar os status atuais dos projetos, PARA auxiliar na tomada de decisão.
7.2 | Quantidade de horas por pessoa. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar as horas trabalhadas por pessoa, PARA administração de cada projeto.
7.3 | Quantidade de horas por mês. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar a quantidade de horas mensais gastas em cada projeto, PARA auxiliar na administração de tempo dedicado em cada projeto.

## SPRINT 3
FUNCIONALIDADE | PRODUCT BACKLOG | USER STORY | PERÍODO | PRIORIZAÇÃO | COMPLEXIDADE (PLANNING POKER) | HORAS TRABALHADAS | RESPONSÁVEIS
2 | Dicionário de dados | Eu COMO usuário, DESEJO a documentação do banco de dados, PARA ter fácil acesso as configurações do banco. | 26/04-16/05
2.1 | Documentação das tabelas | Eu COMO usuário, DESEJO um descritivo das tabelas, PARA consulta.
2.2 | Documentação das storages procedures | Eu COMO usuário, DESEJO um descritivo das storage procedures, PARA consulta.

## SPRINT 4
FUNCIONALIDADE | PRODUCT BACKLOG | USER STORY | PERÍODO | PRIORIZAÇÃO | COMPLEXIDADE (PLANNING POKER) | HORAS TRABALHADAS | RESPONSÁVEIS | APRESENTAÇÃO
5 | Conexão com banco de dados- CRUD | Eu COMO usuário, DESEJO manipular os dados registrados PARA a administração de cada projeto. | 17/05-05/06 |  |  |  |  | 07/06-11/06
5.1 | Criação da funcionalidade- Criar (Create) | Eu COMO usuário DESEJO a funcionalidade CREATE, PARA acrescentar novos dados ao sistema.
5.2 | Criação da funcionalidade- Ler (Read) | Eu COMO usuário DESEJO a funcionalidade READ, PARA acessar os dados ao sistema.
5.3 | Criação da funcionalidade- Atualizar (Update) | Eu COMO usuário DESEJO a funcionalidade UPDATE, PARA atualizar os dados do sistema.
5.4 | Criação da funcionalidade- Deletar (Delete) | Eu COMO usuário DESEJO a funcionalidade DELETE, PARA deletar dados do sistema.
7.4 | Quantidade de horas por ano. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar as horas anuais gastas nos projetos, PARA sugerir tempo gasto em projetos futuros de mesmo complexidade.
7.5 | Quantidade de horas por projeto. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar a quantidade de horas por projeto, PARA obter desta forma um parâmetro em projetos futuros com perfis semelhantes.
7.6 | Porcentagem de dedicação de cada integrante da equipe por projeto. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar a porcentagem de dedicação de cada integrante da equipe, PARA obter um parâmetro na avaliação individual.
7.7 | Quantidade de tasks em aberto. | Eu COMO usuário, DESEJO visualizar as tasks em aberto, PARA gerenciamento das tarefas de cada projeto.